## Lisa 1. Hiiumaa Metsaseltsi 09.06.2012  üldkoosoleku protokollile- arengukava  vahekokkuvõte ja täiendused

Täiendada Hiiumaa Metsaseltsi arengukava 7.peatükki järgnevalt:

## 7.2 Prioriteetsed valdkonnad ja tegevused

7.2.1 Eesmärk I	Info ja koolitus

| Tegevused * | Kes? | Aeg | Vahekokkuvõte juuli 2010-aprill 2011 | Vahekokkuvõte mai 2011-mai 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Rühmanõustamised (rahastamine läbi Hiiumaa Metsaseltsi metsaühistute meetme taotluse) | Juhatus | Aastas 5-6 | 2010 toimus 8, 2011 seni toimunud 3 rühmanõustamist, rahastamine läbi EMK | 2011 toimus 9 (osavõtjaid 188) , 2012 seni toimunud 4 rühmanõustamist |
| - Erametsaomanike koolitused (rahastamine otse SA Erametsakeskuse poolt) | SA Erametsakes-kus | Hiiumaal harva, mandril tihti | 2011 a jaanuaris toimus puidumüügi koolitus, mis oli väga edukas, edaspidi ootame EMK korraldatavat maksundusalast koolitust Hiiumaal. | 19.jan 2012 Kärdlas maksunduskoolitus metsaomanikele |
| - Kodulehe arendamine ja käigushoidmine | Tugiisik | Pidev | Toimub. Täiendus arengukavasse 07.05.2011 üldkoosolekul: Kodulehel seni klienditsoonis olevat infot võiks osaliselt esitada avalikult kõikidele. | Muudatus veel tegemata |
| - Meili listi kaudu erametsandusalase info edastamine | Kõik liikmed, peamiselt tugiisik | Pidev | Toimub | Toimub |
| - Erametsandusalane individuaalnõustamine | Konsulendid | Pidev | Toimub, mahud suurenevad | Toimub, mahud suurenevad |
| - Hiiumaa Metsaseltsi tutvustavad materjalid ja trükised | Juhatus | Uuendada 2011 | Praegu meil ei ole konkreetset rahastus võimalust teada | Tõenäolisest võimalik läbi BACES projekti 2012 |
| - Metsamajanduslike proovitükkide rajamine õppe eesmärgil | Loodav töögrupp | Alates 2011 | Veel alustamata | Veel alustamata |

### Eesmärk II	Majandustegevus, teenuste arendamine

| Tegevused | Kes? | Aeg | Vahekokkuvõte juuli 2010-aprill 2011 | Vahekokkuvõte mai 2011-mai 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Kasvava metsa oksjonite korraldamine | Juhatus | Esimene 2010 sept, edaspidi 2 oksjonit aastas | Alustasime 2010 novembris, 2011 a majanduskoostöö projektina taas kavas korraldada. | 2011/2012 raieperioodiks otsustasime oksjone mitte korraldada tulenevalt sügisesest vihmaperioodist ja turuolukorrast |
| - Metsamajanduskavade ühistellimine | Tugiisik | Pidev protsess | Toimib, võib-olla on vaja koostööpartneri vahetamist kaaluda, sest on negatiivset tagasisidet. Täiendus arengukavasse 07.05.2011 üldkoosolekul: Edaspidi konkretiseerida puudused metsamajanduskavades ja saata nendest tagasiside, läbi selle saame metsamajanduskavade kvaliteedi taseme tõusule kaasa aidata. | Toimib, nüüd saadetakse metsaomanikele enne kehtestamist kavad tutvumiseks . |
| - Taimede ühistellimised | Tugiisik | Hiljemalt märts igal aastal | 2011 ei toimunud, nii taimepõua kui vähese huvi tõttu | 2012 ostsime 8000 taime läbi EEML ühistellimuse |
| - Maapinna ettevalmistuse ühistellimine, dokumentatsiooni vormistamine ja konsulteerimine | Tugiisik | Kas kevadel või juuli-august, oleneb nõudlusest | Liikmeid teavitatud, 26.04.2011 toimus vastav õppepäev, konkreetse töö vastu huvi väike | 2011 sügisel oli liiga märg |
| - PRIA Meetmest 1.5 metsatehnika ühistellimused, taotluste vormistamine ja konsulteerimine | Tugiisik | Voorud kuni 2013.a.-ni sept keskel, eeltöö juuni - sept | 2010 detsembris esitatud taotlus edukas, saime toetusotsuse 61637,31 eurot | 2011 detsembris esitatud taotlus edukas, saime toetusotsuse 40113,02 eurot |
| - Liikmete omavaheline teenuste osutamine ja kompetentsi jagamine | Liikmed | Pidev | Võiks olla aktiivsem, infovahetust ka vaja hoogustada. | Sellel eesmärgil toimunud liikmete metsatehnikat tutvustavad õppepäevad 03.09.2011 ja 03.03.2012 |
| - Liikmete kompetentside kaardistamine ja kompetentsikaardi koostamine | Juhatus | 2011… 2012 | Pole veel alustatud | Esitasime selleks sept 2011 LEADER-isse projekti, mis kahjuks ei saanud rahastust |

### Eesmärk III		Eestkoste

| Tegevused | Kes? | Aeg | Vahekokkuvõte juuli 2010-aprill 2011 | Vahekokkuvõte mai 2011-mai 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Liikmete huvide kaitsmine tekkinud probleemide korral, juriidilise nõuande saamise korraldamine | Juhatus | Pidev | Toimub, suuri probleeme pole otseselt tekkinud, kuid mured on ikka jahinduse teemadel: keegi ei võta vastutust ulukikahjustuste eest. | Metsateede ümarlaud käivitatud 2011 novembrist alates |
| - Liikmete esindamine ja huvide kaitsmine vabariiklikul tasandil, Vabariigi Valitsus ja Ministeeriumid, Eesti Erametsaliit, Eesti Jahimeeste Liit, RMK jne. | Juhatus | Pidev | Toimub, suurimad mured ikka uue Jahiseaduse venimisega. | Toimub läbi Eesti Erametsaliidu |
| - Liikmete esindamine ja huvide kaitsmine Hiiumaa tasandil | Juhatus | Pidev | Toimub, aga ikka suurim mure ulukite arvukus. Täiendus arengukavasse 07.05.2011 üldkoosolekul: seltsil propageerida ulukikaitse aedade rajamist ja teha tööd ikka ka selleks, et ulukite arvukust oleks Hiiumaal võimalik vähendada. | Aedade õppereisil käidud mais 2011, esitatud ka meetmesse 1.5.1 taotlus, aga aiad on kallid (1 ha jaoks 23110 eur) |
| - Koostöö ja suhtlemine omavalitsustega, Hiiu Maavalitsuse ja HOL-iga. | Juhatus | Pidev | Toimub, aga mitte väga aktiivselt | Koostöö läbi metsateede ümarlaua ja ISLEPACT energeetika töörühma |
| - Koostöö ja suhtlemine ühiskondlike organisatsioonidega: Hiiumaa Kodukant, Hiidlaste Koostöökogu, Hiiumaa Turismiliit, Hiiumaa jahindusorganisatsioonidega jne. | Juhatus | Pidev | Toimub. | Toimub. |

### Eesmärk IV	Koostöö

| Tegevused | Kes? | Aeg | Vahekokkuvõte juuli 2010-aprill 2011 | Vahekokkuvõte mai 2011-mai 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Koostöö teiste organisatsioonidega, sh. jahimeestega | Juhatus | Pidev | Toimub Täiendus arengukavasse 07.05.2011 üldkoosolekul: Seltsi liikmetele organiseerida jahindust tutvustav kursus. | Ei ole veel toimunud, põhjuseks keerulised seisud Jahiseadusega |
| - Maaparandusalased koostööprojektid | Juhatus | Taotlusvoorud meede 1.8 on oktoobris | Ühistu taotlusel ei ole praegustel tingimustel mõtet | 7.02.2012 maaparandusteemaline õppepäev Kärdlas , aprillis esitatud EMK-le Pindimaa objekti taotlus esitatud. |
| - Koostöö teiste maaomanikega ja nende organisatsioonidega (põllumehed, maja- ja suvilaomanikud) | Juhatus | Pidev | Põllumehi liitub järjest rohkem meie seltsiga | Jätkub liitumine |
| - Koostöö teiste maakondade metsaomanike organisatsioonidega | Juhatus | Pidev | 2010.a augustis korraldasime Hiiumaal vabariikliku talumetsa -majandajate kokkutuleku. | 31.05.2011 õppereis Kullamaale , 20-21.08.2011 Nelijärvel talumetsamajandajate kokkutulekul ühiselt osalemine |
| - Traditsioonilised üritused: | Juhatus | Iga-aastaselt |  |  |
| - Uue Aasta üritus | Juhatus | Aasta alguses | 8.01.2011 Linnumäel | 14.01.2012 Värssus, koos punahirve teemalise õppepäevaga |
| - Hiiumaa Erametsapäev | Juhatus | Metsanädal | 07.05.2011 Vanajõe orus. Täiendus arengukavasse 07.05.2011 üldkoosolekul: Tulevikus peaksime leidma Hiiumaa Erametsapäevale uue kvaliteedi | 27.04.2012 Kaustes, seekord tegime reedel, aga pöördume tagasi nädalavahetuse päevale |
| - Ühisjahi korraldamine koostöös jahi sektsioonidega | Juhatus | Oktoo ber | 3.10.2010 oli ühisjaht Leluselja Jahiseltsiga. | Seekord ei toimunud. Üldkoosoleku otsus : 2012a. kindlasti jahiüritus korraldada ja ka ulukikahjustusi tutvustav koolitus |

### Eesmärk V	Traditsioonide taaselustamine

| Tegevused | Kes? | Aeg | Vahekokkuvõte juuli 2010-aprill 2011 | Vahekokkuvõte mai 2011-mai 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Rühmanõustamised | Juhatus | Vähemalt 1 teema aastas | 20.07.2010 vihtade tegemise õppepäev ja 04.12.10 Soeras metsatööde loodusmärkide ajastamise õppepäev | 22.okt Soeras puisniitude taastamise õppepäev |
| - Koostöö MTÜ –ga Ajaloolised Võtted ja teiste traditsioone taastavate organisatsioonidega | Tugiisik | Pidev | Otseseid koostöid pole siiski siiani veel toimunud. Soera talumuuseumis oleme alustanud talumetsa õppeväljaku projekteerimist | LEADER toel valmis Soera talumetsaõppeklassi eelprojekt, KIK-i esitatud rahastustaotlus |
| - Trükised | Juhatus | 2012…2015 | Sellesse perioodi ei ole plaanitud | Rahastus taotlus KIK-ile esitatud koos Soera projektiga |
| - Tootearendus | Töögrupp | 2012…2015 | Sellesse perioodi ei ole plaanitud | Ei ole veel käivitunud |