## Lisa 1. Hiiumaa Metsaseltsi 07.05.2011  üldkoosoleku protokollile- arengukava  vahekokkuvõte ja täiendused

Täiendada Hiiumaa Metsaseltsi arengukava 7.peatükki järgnevalt:

## 7.2 Prioriteetsed valdkonnad ja tegevused

7.2.1 Eesmärk I	Info ja koolitus

| Tegevused * | Kes? | Aeg | Vahekokkuvõte juuli 2010-aprill 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rühmanõustamised (rahastamine läbi Hiiumaa Metsaseltsi metsaühistute meetme taotluse) | Juhatus | Aastas 5-6 | 2010 toimus 8, 2011 seni toimunud 3 rühmanõustamist, rahastamine läbi EMK |
| Erametsaomanike koolitused (rahastamine otse SA Erametsakeskuse poolt) | SA Erametsakes-kus | Hiiumaal harva, mandril tihti | 2011 a jaanuaris toimus puidumüügi koolitus, mis oli väga edukas, edaspidi ootame EMK korraldatavat maksundusalast koolitust Hiiumaal. |
| Kodulehe arendamine ja käigushoidmine | Tugiisik | Pidev | Toimub. Täiendus arengukavasse 07.05.2011 üldkoosolekul: Kodulehel seni klienditsoonis olevat infot võiks osaliselt esitada avalikult kõikidele. |
| Meili listi kaudu erametsandusalase info edastamine | Kõik liikmed, peamiselt tugiisik | Pidev | Toimub |
| Erametsandusalane individuaalnõustamine | Konsulendid | Pidev | Toimub, mahud suurenevad |
| Hiiumaa Metsaseltsi tutvustavad materjalid ja trükised | Juhatus | Uuendada 2011 | Praegu meil ei ole konkreetset rahastus võimalust teada |
| Metsamajanduslike proovitükkide rajamine õppe eesmärgil | Loodav töögrupp | Alates 2011 | Veel alustamata |

### Eesmärk II	Majandustegevus, teenuste arendamine

| Tegevused | Kes? | Aeg | Vahekokkuvõte juuli 2010-aprill 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kasvava metsa oksjonite korraldamine | Juhatus | Esimene 2010 sept, edaspidi 2 oksjonit aastas | Alustasime 2010 novembris, 2011 a majanduskoostöö projektina taas kavas korraldada. |
| Metsamajanduskavade ühistellimine | Tugiisik | Pidev protsess | Toimib, võib-olla on vaja koostööpartneri vahetamist kaaluda, sest on negatiivset tagasisidet. Täiendus arengukavasse 07.05.2011 üldkoosolekul: Edaspidi konkretiseerida puudused metsamajanduskavades ja saata nendest tagasiside, läbi selle saame metsamajanduskavade kvaliteedi taseme tõusule kaasa aidata. |
| Taimede ühistellimised | Tugiisik | Hiljemalt märts igal aastal | 2011 ei toimunud, nii taimepõua kui vähese huvi tõttu |
| Maapinna ettevalmistuse ühistellimine, dokumentatsiooni vormistamine ja konsulteerimine | Tugiisik | Kas kevadel või juuli-august, oleneb nõudlusest | Liikmeid teavitatud, 26.04.2011 toimus vastav õppepäev, konkreetse töö vastu huvi väike |
| PRIA Meetmest 1.5 metsatehnika ühistellimused, taotluste vormistamine ja konsulteerimine | Tugiisik | Voorud kuni 2013.a.-ni sept keskel, eeltöö juuni - sept | 2010 detsembris esitatud taotlus edukas, saime toetusotsuse 61637,31 eurot |
| Liikmete omavaheline teenuste osutamine ja kompetentsi jagamine | Liikmed | Pidev | Võiks olla aktiivsem, infovahetust ka vaja hoogustada. |
| Liikmete kompetentside kaardistamine ja kompetentsikaardi koostamine | Juhatus | 2011…2012 | Pole veel alustatud |

### Eesmärk III		Eestkoste

| Tegevused | Kes? | Aeg | Vahekokkuvõte juuli 2010-aprill 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liikmete huvide kaitsmine tekkinud probleemide korral, juriidilise nõuande saamise korraldamine | Juhatus | Pidev | Toimub, suuri probleeme pole otseselt tekkinud, kuid mured on ikka jahinduse teemadel: keegi ei võta vastutust ulukikahjustuste eest. |
| Liikmete esindamine ja huvide kaitsmine vabariiklikul tasandil, Vabariigi Valitsus ja Ministeeriumid, Eesti Erametsaliit, Eesti Jahimeeste Liit, RMK jne. | Juhatus | Pidev | Toimub, suurimad mured ikka uue Jahiseaduse venimisega. |
| Liikmete esindamine ja huvide kaitsmine Hiiumaa tasandil | Juhatus | Pidev | Toimub, aga ikka suurim mure ulukite arvukus. Täiendus arengukavasse 07.05.2011 üldkoosolekul: seltsil propageerida ulukikaitse aedade rajamist ja teha tööd ikka ka selleks, et ulukite arvukust oleks Hiiumaal võimalik vähendada. |
| Koostöö ja suhtlemine omavalitsustega, Hiiu Maavalitsuse ja HOL-iga. | Juhatus | Pidev | Toimub, aga mitte väga aktiivselt |
| Koostöö ja suhtlemine ühiskondlike organisatsioonidega: Hiiumaa Kodukant, Hiidlaste Koostöökogu, Hiiumaa Turismiliit, Hiiumaa jahindusorganisatsioonidega jne. | Juhatus | Pidev | Toimub. |

### Eesmärk IV	Koostöö

| Tegevused | Kes? | Aeg | Vahekokkuvõte juuli 2010-aprill 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Koostöö teiste organisatsioonidega, sh. jahimeestega | Juhatus | Pidev | Toimub Täiendus arengukavasse 07.05.2011 üldkoosolekul: Seltsi liikmetele organiseerida jahindust tutvustav kursus. |
| Maaparandusalased koostööprojektid | Juhatus | Taotlusvoorud meede 1.8 on oktoobris | Ühistu taotlusel ei ole praegustel tingimustel mõtet |
| Koostöö teiste maaomanikega ja nende organisatsioonidega (põllumehed, maja- ja suvilaomanikud) | Juhatus | Pidev | Põllumehi liitub järjest rohkem meie seltsiga |
| Koostöö teiste maakondade metsaomanike organisatsioonidega | Juhatus | Pidev | 2010.a augustis korraldasime Hiiumaal vabariikliku talumetsa -majandajate kokkutuleku. |
| Traditsioonilised üritused: | Juhatus | Iga-aastaselt |  |
| Uue Aasta üritus | Juhatus | Aasta alguses | 8.01.2011 Linnumäel |
| Hiiumaa Erametsapäev | Juhatus | Metsanädal | 07.05.2011 Vanajõe orus. Täiendus arengukavasse 07.05.2011 üldkoosolekul: Tulevikus peaksime leidma Hiiumaa Erametsapäevale uue kvaliteedi |
| Ühisjahi korraldamine koostöös jahi sektsioonidega | Juhatus | Oktoober | 3.10.2010 oli ühisjaht Leluselja Jahiseltsiga. |

### Eesmärk V	Traditsioonide taaselustamine

| Tegevused | Kes? | Aeg | Vahekokkuvõte juuli 2010-aprill 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rühmanõustamised | Juhatus | Vähemalt 1 teema aastas | 20.07.2010 vihtade tegemise õppepäev ja 04.12.10 Soeras metsatööde loodusmärkide ajastamise õppepäev |
| Koostöö MTÜ –ga Ajaloolised Võtted ja teiste traditsioone taastavate organisatsioonidega | Tugiisik | Pidev | Otseseid koostöid pole siiski siiani veel toimunud. Soera talumuuseumis oleme alustanud talumetsa õppeväljaku projekteerimist |
| Trükised | Juhatus | 2012…2015 | Sellesse perioodi ei ole plaanitud |
| Tootearendus | Töögrupp | 2012…2015 | Sellesse perioodi ei ole plaanitud |